## 产品规格书
深圳市智林泰电子科技有限公司---V1.3
参考设计确认 |  |  |  |  | 硬件/结构设计参考已量产项目：lyra 对比参考项目的差异点描述：结构不变，硬件Soc改成MTK G300 差异点实现风险评估：低风险
硬件配置表
产品型号 |  |  | Lyra Pro（产品代号：Lyra；项目号：ZPD1322；G300版本）
四大器件 | 类别 |  | 配置 | 核心信息 | 选型型号 | 备注 | 检查项确认 (有对应检查内容做确认) | 检查项内容
| OS 版本 |  | Android 16
| 外观 |  | 高铝玻璃盖板（AG+AF）/金属中框/铝合金5252喷砂后壳
| 芯片平台 | CPU | S565 | 兼容G300板和S566 A17
GPU
NPU
|  | 内存 | 8GB/6GB | LPDDR4X |  | G300和S566兼容D5 |  | 核对规格书，支持最高频率对齐软件设定
|  | 存储 | 128/256GB |  |  |  |  | 核对规格书，物料型号，FW，读写速率匹配测试确认
|  | 扩展存储 | 支持 |  |  |  |  | 支持TF下，相关FPC，小板阻抗要求
|  | 定位导航 | 不支持
|  | WLAN功能 | 802.11ac/a/b/g/n | 2.4GHz+5GHz
|  | 蓝牙 | BT 5.4 + BLE
|  | FM | 不支持
| 制式/频段 | 网络类型 | 不支持
|  | 网络模式(全球通) | 不支持
|  | 双卡要求 | 不支持
|  | CA | 不支持
|  | 语音方案 | 软回采
|  | 视频通话 | 支持
|  | SIM卡槽类型 | 不支持
| 传感器 | 光线 | 支持（光感）
|  | 距离 | 支持（距感） |  |  | 距感需支持30cm灰卡 |  | 距离要求IC选型是否满足，结构设计需仿真
|  | 3D加速重力 | 支持（G-sensor）
|  | RGB色温感应 | 可选
|  | 电子罗盘（地磁） | 不支持
|  | 陀螺仪 | 不支持 |  |  |  |  | 项目是否需求过GMS， 驱动是否支持GMS要求
|  | 气压海拔 | 不支持
|  | 霍尔开关 | 支持（配件霍尔、皮套霍尔）
|  | 加密芯片 | 不支持
|  | NFC | 不支持 |  |  |  |  | 项目是否需求过GMS， 驱动是否支持GMS要求
| 电声音频 | 音频功放 | K9类功放
|  | 喇叭 | 五磁喇叭×2 | 1W；独立1CC音腔；底部出音
|  | 听筒 | 不支持
|  | 马达 | 不支持
|  | HDMI OUT | 不支持
|  | HDMI IN | 不支持
|  | MIC | 两麦克风 | 满足软回采和语音通话降噪要求 |  |  |  | 敏灵度：-42dB~-46dB，信噪比：62dB~65dB
| 充电方案 | 充电电流 | 18W快充 | 支持QC、PD |  | 兼容45W；QC方案需授权
|  | 座充 | 不支持
|  | OTG 反向充电 | 不支持
|  | 充电指示灯 | 不支持
|  | 无线充 | 不支持 | 笔无线充电预留设计
| 接口 | 耳机 | Type-C耳机（模拟/数字）
|  | USB | Type-C接口 USB 2.0 | 支持OTG、水汽检测
|  | 外挂接口 | 仅Ultra版本支持POGO PIN | 6pin + 磁吸接口（UART通讯） |  | 支持吸附配件，供电>200mA
| LCM | LCD | 13.2英寸 | 1600×2400 |  | NTSC 72%（Min）；sRGB 100%（Min）；350nit Typ/300nit Min；1500:1 Typ；全局DC调光 |  | 屏幕亮度，色温，帧率要求确认，屏组是否满足；玻璃出货数据
|  |  | 十点触控；pitch≤4.65×4.65mm |  |  |  |  | TP通道数，对应的sensor pitch确认
|  | 盖板材质 | 高铝玻璃 | AG+AF
|  | 主动笔 | 支持USI 2.0
| 拍照 | 前摄像头 | 13MP |  |  |  |  | 要求OTP支持和供应商落实
|  | 后主摄 | 8MP AF
|  | 后辅摄 | 辅摄：8W FF
|  | 坐姿摄像头 | 2MP
|  | 闪光灯 | 支持
| 电池 | 内置 | 8000mAh | 支持电池鼓包检测 |  | 典型值8200mAh |  | 25°下放电，内阻要求100毫欧以内 整机峰值功率：电池峰值输出是否满足 电池规格是否满足产品快充需求
| 结构 | 装配工艺 | 金属中框/铝合金后壳
|  | 工艺说明 | 5252铝合金喷砂
|  | 卡托 | 不支持
|  | 散热方案 | 支持
设计相关 | 皮套 |  | 支持（智能皮套/智能眼）
| 键盘 |  | 可选
| AI镜子 |  | 支持反光镜版本
| 机械按键 |  | 电源键、音量键±（铝合金）
环境 | 工作温度 |  | 0°~50°
| 储存温度 |  | -20°~60°
| ESD |  | 空气±10KV，接触±6KV
| OVP |  | OVP 阈值12V，耐压值24V
| EOS |  | VBAT:±300V,VBUS:±300V
认证 | 认证 |  | SRRC、CCC、能效、RoHS、国家质检中心RG0、眼科A、SUCA类纸认证 |  |  | 南德TUV硬件级低蓝光；TUV无频闪/视觉工效学；CQC舒适度护眼认证
配件 | 充电器 |  | 18W快充（兼容45W） |  |  | 客户包装清单未列充电器
| 数据线 |  | 长度1m，3A；USB Type-A to Type-C

## 项目团队构成
深圳市智林泰电子科技有限公司
项目团队构成
项目型号：Lyra Pro
团队成员 | 责任部门 | 负责人 | 联系方式 | 邮箱 | 备注
| 项目经理 | 成员01
| 结构经理 | 成员02
| 结构设计执行 | 成员03
| 硬件经理 | 成员04
| 硬件原理执行 | 成员05
| 硬件layout执行 | 成员06
| 软件驱动经理 | 成员07
| 软件驱动执行 | 成员08
| 软件系统经理 | 成员09
| 软件系统执行 | 成员10
| NPI经理 | 成员11
| NPI执行 | 成员12
| 测试经理 | 成员13
| 测试执行 | 成员14
| 采购商务经理 | 成员15
| 整机采购执行 | 成员16
| 整机PMC执行 | 成员17
| PCBA商务执行 | 成员18
| 品质经理 | 成员19
| 研发总监 | 成员20
| 业务执行 | 成员21
| 业务总监 | 成员22

## 项目进度表
Lyra Pro项目进度表
项目节点 | 正式立项 | MD设计 | 结构评审 | 投模 | 硬件设计 | EVT投板 | 模具T0 | EVT-SMT贴片 | EVT装机 | EVT可靠性测试 | 认证 | DVT发板 | DVT-SMT贴片 | DVT装机 | DVT可靠性测试 | PVT发板 | PVT-SMT贴片 | PVT装机 | PVT可靠性测试 | 长周期备料 | 电容笔调试 | 摄像头调试 | 软件封板 | MP
原计划(不改板-库存500个PCB) | 2026-07-30 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 2026/8/28-2026/9/14 | 2026/8/31-2026/10/30 | N/A | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 2026/9/18-2026/10/10 | N/A | 2026-09-28 | 2026-10-12 | 2026/10/16-2026/10/30 | 2026-08-31 | 2026/8/31-2026/10/20 | 2026/8/31-2026/9/27 | 2026-10-31 | 2026-10-31
变更计划1（改板） | 2026-07-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-08-15 | N/A | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 2026/9/11-2026/9/26 | 2026/9/14-2026/11/15 | N/A | 2026-09-23 | 2026-09-26 | 2026/9/30-2026/10/20 | N/A | 2026-10-21 | 2026-10-26 | 2026/10/30-2026/11/15 | 2026-09-15 | 2026/9/14-2026/11/5 | 2026/9/14-2026/10/20 | 2026-11-15 | 2026-11-15
变更计划2（两次试产） | 2026-07-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-08-15 | N/A | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 2026/9/11-2026/9/26 | 2026/9/14-2026/11/15 | N/A |  |  |  | N/A | 2026-09-23 | 2026-09-26 | 2026/9/30-2026/10/20 | 2026-09-15 | 2026/9/14-2026/11/5 | 2026/9/14-2026/10/20 | 2026-11-15 | 2026-11-15
实际执行完成
偏差天数
偏差说明
风险备注
执行者 R | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
最终负责者 A | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
需咨询协作 C | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
需同步知情 I | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 团队成员 | 团队成员 | 团队成员 | 团队成员 | 团队成员 | 团队成员 | 团队成员 | 团队成员 | 团队成员 | 团队成员 | 团队成员 | 团队成员 | 团队成员 | 团队成员 | 团队成员 | 团队成员 | 团队成员
输出物 | 立项规格书 | 结构图 | 投模图档 | 开模单 | 原理图&PCB | 回板交期 | T0样件 | SMT生产单 | EVT样机 | 测试报告 | 认证报告 | 优化后的PCB | DVT样机 | DVT样机 | 测试报告 | 封板前最终PCB | PVT样机 | PVT样机 | 测试报告 | 备料计划 | 驱动调试报告 | 调试参数包 | 软件版本包、封板说明 | MP导入资料

## 客户-产品规格书
版本 | 日期 | 作者 | 审核 | 修改内容 | 备注
V0.1 | 20260311 |  |  | 初版
V0.2 | 20260409 |  |  | 优化了描述
V0.3 | 20260423 |  |  | 优先用S565平台
V0.4 | 20260723 |  |  | 增加S566描述 | G300和S566是A17
产品基础信息 | 产品系列 | 平板
| 宣传型号 | /
| 产品代号 | Lyra
| 认证型号 | ZPD1322 | S565版本 | 代号：Lyra
|  | ZPD1322 | S566版本 | 代号：Lyra Pro Max
|  | ZPD1322 | G300版本 | 代号：Lyra Pro
| SKU | 6+256GB | Ultra版本：产品带Pogo pin
|  |  | 包装1 | 带RED版 | 包装不一样
|  | 6+128GB | 普通版本：产品不带Pogo pin
|  |  | 包装2 | 带反光镜版 | 包装不一样
产品ID设计 | 产品本体 | 盖板 | 高铝玻璃
蚀刻AG+AF
|  | 中框 | 金属中框
|  | 后壳 | 铝合金5252喷砂
|  | 按键 | 铝合金
|  | 摄像头镜片 | 玻璃
|  | 厚度要求 | /
| 智能皮套 | 带屏智能眼 | /
|  | 支撑方式 | /
|  | 支撑位 | /
/
/
产品CMF | 以设计要求为准
包装清单 | 包装1 | 产品本体 | 笔 | 说明书 | 充电线
保护套+智能眼
| 包装2 | 产品本体 | 笔 | 说明书 | 充电线
保护套+RED
产品规格 | 硬件平台 | CPU | S565 | Android 16 | 兼容G300板和S566 A17
|  | RAM | 8GB/6GB | LPDDR4X | G300和S566兼容D5
|  | ROM | 128/256GB | EMMC/UFS
|  | Wi-Fi | 802.11ac/a/b/g/n | 2.4Ghz+5Ghz
|  | 蓝牙 | BT 5.4 + BLE
|  | 语音方案 | 软回采
|  | FM/GPS | 不支持
|  | 数据接口 | USB 2.0，支持OTG，支持USB模拟&数字耳机，支持水汽检测
|  | 充电方向 | 左侧充电
|  | 顶部多功能接口 | 仅Ultra版本支持 | pogo pin（6pin）+磁吸接口 | 支持吸附配件，供电>200mA
Pogopin定义：VCC/INT1/INT2/GND/TX/RX （UART接口通讯） 通过整机霍尔，做配件插入检测
|  | 笔无线充电 | 不支持 | 预留设计
|  | 传感器 | G-senor、配件霍尔、光感、距感、皮套霍尔 |  | 距感需要支持30cm灰卡
| 主屏幕显示要求 | 屏幕尺寸 | 13.2英寸
|  | 屏幕分辨率 | 1600*2400
|  | 屏幕色域 | NTSC 72%（min） | SRGB 100%（Min）
|  | 低蓝光灯珠 | 是
|  | 屏幕亮度 | 350nit（Typ） | 300nit（Min）
|  | 屏幕对比度 | 1500:1（Typ）
|  | 屏幕色准 | 小于3
|  | 屏幕调光方式 | 全局DC调光
|  | 盖板玻璃工艺 | AG+AF
| 屏幕触控要求 | 主动笔协议 | 支持USI 2.0
|  | pitch要求 | 4.65*4.65mm及以内
| 摄像头 | 前摄像头规格 | 13MP
|  | 坐姿摄像头 | 2MP
|  | 后摄像头规格 | 8MP | AF
|  | 闪光灯 | 支持
| 音频 | 喇叭 | 五磁喇叭*2 | 1W
|  | BOX | 独立1CC音腔
|  | 方向 | 底部出音
|  | 功放 | K9类功放
|  | 麦克风 | 两麦克风 | 满足思必驰软回采要求和语音通话降噪
| 电源 | 电池额定容量 | 8000mAh | 支持电池鼓包检测 | 典型值8200mAh
|  | 充电 | 18W快充 |  | 兼容45W
|  | 充电协议 | 支持QC、PD |  | 需使用高通授权的QC方案
| 按键 | 电源键
音量键+ -
| 其他 | 认证 | SRRC、CCC、能效、roHS |  | 南德TUV硬件级低蓝光
|  |  | 国家质检中心RG0 | 眼科A | TUV无频闪/视觉工效学
|  |  | SUCA类纸认证 | SUCA视觉低疲劳度 | CQC舒适度护眼认证、等
|  | 充电线要求 | 长度1m，3A | USB Type-A to Type-C